## Sheet1
Day | Remaining effort(hours) | Ideal burndown | Remaining tasks
1 | 20 | 20 | 25
2 | 24 | 17.15 | 29
3 | 22 | 14.3 | 24
4 | 16 | 11.45 | 21
5 | 14 | 8.6 | 19
6 | 17 | 5.75 | 22
7 | 8 | 2.9 | 13
8 | 0 | 0.05 | 0