## Sheet1
Day | Remaining effort(hours) | Ideal burndown | Remaining tasks
1 | 100 | 100 | 105
2 | 97 | 95 | 102
3 | 94 | 90 | 99
4 | 98 | 85 | 103
5 | 92 | 80 | 97
6 | 84 | 75 | 89
7 | 87 | 70 | 92
8 | 80 | 65 | 85
9 | 75 | 60 | 80
10 | 70 | 55 | 75
11 | 67 | 50 | 72
12 | 60 | 45 | 65
13 | 62 | 40 | 64
14 | 58 | 35 | 60
15 | 50 | 30 | 53
16 | 42 | 25 | 45
17 | 35 | 20 | 39
18 | 42 | 15 | 45
19 | 32 | 10 | 35
20 | 16 | 5 | 16
21 | 0 | 0 | 0